## 自动化测试
自动化工作推进
处理事项 | 处理情况 | 完成状态
1、通用固件自动化培训 | 培训文档需要进一步整理，培训尚未展开 1、unittest的基本使用 2、通用固件自动化测试架构的讲解 3、通用固件dp用例的编写 4、通用固件非dp类用例的编写 5、自动化用例的目录结构 6、自动化测试工具的使用 | 已完成
2、自动化失败问题的定位 | 目前自动化失败问题定位后，基本都属于网络问题引起。 收集的关键log信息为： serialcloud_ez serialcloud_ap set_router0 error in wait_modstate_queue in wait_modstate_queue wait_mod_working fail 但代码走查没有发现明显问题，本地单独运行失败用例，基本正常，也出现过问题，同样是网络问题 | 已检查
3、自动化用例的新增 | 1、新增网络配置的自动化用例条数：10条 对应通用固件用例：346162、346163、346164、346165、346166、346167 对应用例信息： 超时配网时间设置校验2、11、3、6、10 防误触配网时间设置校验2、11、3、6、10 2、新增debug日志的校验的用例2条 3、新增获取wifi模块相关信息的用例4条 | 已完成
4、冒烟用例自动化项创建 | 1、将通用固件的冒烟用例单独拉出为用例库 | 未进行